| , | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 3 ноября 2009 г. № 56/280 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Мурманской области 
по подготовке и проведению единого дня голосования 
14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | В соответствии с календарными планами территориальных избирательных комиссий с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Весь период* | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов Горлов М.Ю. – заведующий сектором организационно–правовой работы аппарата Избирательной комиссии Мурманской области |
| 1.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Мурманской области председателей территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 марта 2010 года выборов органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Январь-март 2010 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Весь период | Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области Горлов М.Ю. – заведующий сектором организационно–правовой работы аппарата Избирательной комиссии Мурманской области |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний | Весь период | Зайнутдинова С.А. – руководитель информационного центра ГАС «Выборы» |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Весь период | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| 2.4 | Организация и проведение выездных совещаний с председателями, главными бухгалтерами территориальных избирательных комиссий по вопросу подготовки к выборам органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Январь-февраль 2010 года | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| Раздел 3. Организация правового обучения избирателей, представителей региональных отделений политических партий, кандидатов, военнослужащих, работников правоохранительных органов, представителей средств массовой информации |  |  |  |
| 3.1 | Проведение заседания Экспертного совета при Председателе Избирательной комиссии Мурманской области по вопросу участия региональных отделений политических партий в выборах органов местного самоуправления, дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы | Декабрь 2009 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Горлов М.Ю. – заведующий сектором организационно–правовой работы аппарата Избирательной комиссии Мурманской области |
| 3.2 | Проведение консультаций представителей региональных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий, выдвижения кандидатов при проведении местных избирательных кампаний, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Весь период | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Горлов М.Ю. – заведующий сектором организационно – правовой работы аппарата Избирательной комиссии Мурманской области |
| 3.3 | Организация и проведение совещаний с представителями воинских соединений и правоохранительных органов по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями, обеспечения избирательного права военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, организации голосования граждан РФ в местах содержания под стражей | Январь-февраль 2010 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Председатели территориальных избирательных комиссий |
| 3.4 | Организация и проведение совещаний с представителями средств массовой информации по вопросам информирования о выборах органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутатов Мурманской областной Думы, предупреждения правонарушений при проведении предвыборной агитации | Январь-февраль 2010 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Председатели территориальных избирательных комиссий |
| 3.5 | Организация и проведение мероприятий ко Дню молодого избирателя | В соответствии с планами Избирательной комиссии Мурманской области, территориальных избирательных комиссий | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Председатели территориальных избирательных комиссий |
| Раздел 4. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1 | Организация выступлений в средствах массовой информации по вопросу подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Весь период | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Председатели территориальных избирательных комиссий |
| 4.2 | Размещение информации о проводимых Избирательной комиссией Мурманской области, территориальными избирательными комиссиями мероприятиях по подготовке и проведению единого дня голосования на сайте Избирательной комиссии Мурманской области | Весь период | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области Зайнутдинова С.А. – руководитель информационного центра ГАС «Выборы» |
| 4.3 | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Мурманской области «Единый день голосования – 14 марта 2010 года» | 14 марта 2010 года | Зайнутдинова С.А. – руководитель информационного центра ГАС «Выборы» Куницын С.Ю. – главный специалист Избирательной комиссии Мурманской области |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 марта 2010 года | Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области Зайнутдинова С.А. – руководитель информационного центра ГАС «Выборы» |
| 5.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Мурманской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 14 апреля 2010 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области |
| 5.3 | Проведение совещания с председателями, главными бухгалтерами территориальных избирательных комиссий Мурманской области по итогам выборов органов местного самоуправления | До 1 мая 2010 года | Саренко А.П. – Председатель Избирательной комиссии Мурманской области Коваль Е.А. – секретарь Избирательной комиссии Мурманской области |
| 5.4 | Проведение заседания Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при Избирательной комиссии Мурманской области по вопросу электоральной активности избирателей на выборах в единый день голосования 14 марта 2010 года | Апрель 2010 года | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при Избирательной комиссии Мурманской области Костина Н.С. – главный специалист Избирательной комиссии Мурманской области |
| Раздел 6. Организация мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Мурманской области |  |  |  |
| 6.1 | Заключение договора с Мурманским ОСБ № 8627 Сбербанка России об использовании системы «Клиент-Сбербанк» для получения выписок по специальным избирательным счетам кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы и на выборах органов местного самоуправления | Январь 2010 года | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Мурманской области Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.2 | Контроль за открытием Мурманским ОСБ № 8627 Сбербанка России специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы и регулярное получение информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательных счетах кандидатов | Январь-февраль 2010 года | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Мурманской области Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.3 | Контроль за сдачей финансовых отчетов кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы | Март-апрель 2010 года | Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.4 | Оказание правовой, методической, информационной помощи территориальным избирательным комиссиям в организации контроля за соблюдением кандидатами избирательного законодательства в части регулирования поступления и расходования денежных средств избирательных фондов, взаимодействия с государственными органами при проведении проверок сведений, представленных кандидатами на выборах органов местного самоуправления, дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы | Январь-март 2010 года | Степанова Т.А. – заместитель Председателя Избирательной комиссии Мурманской области, руководитель Контрольно – ревизионной службы при Избирательной комиссии Мурманской области Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области Горлов М.Ю. – заведующий сектором организационно–правовой работы аппарата Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.5 | Проверка использования бюджетных денежных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям для проведения дополнительных выборов депутата Мурманской областной Думы | Март-апрель 2010 года | Члены Контрольно –ревизионной службы при Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.6 | Контроль за своевременным опубликованием в средствах массовой информации территориальными избирательными комиссиями сведений о кандидатах в депутаты на дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы, в органы местного самоуправления | Январь-март 2010 года | Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области |
| 6.7 | Контроль за своевременной сдачей итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Мурманской областной Думы и направлением их в средства массовой информации для опубликования | Март-апрель 2010 года | Вяккерева Л.П. – начальник отдела, главный бухгалтер Избирательной комиссии Мурманской области |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.